Załącznik nr 6

**ZAŁĄCZNIK DO OFERTY**

NA ROBOTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

NAZWA I NUMER ZAMÓWIENIA:

 ***„Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gminie Radzymin - Czerwony FIDIC”***

**Składając ofertę na:**

 ***„Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gminie Radzymin - Czerwony FIDIC”***

**Numer referencyjny** **ogłoszenia o przetargu:**

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej**: …(nie dotyczy)**

*(****Uwaga****: Wykonawcy są proszeni* ***o wypełnienie*** *pustych rubryk w niniejszym Załączniku do Oferty)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Klauzule Warunków Ogólnych Kontraktu lub Warunków Szczególnych** |  |
| Nazwa i adres Zamawiającego  | 1.1.2.2 & 1.3 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.05-250 Radzymin, ul. Komunalna 2 |
| Nazwa i adres Wykonawcy | 1.1.2.3 & 1.3 |  |
| Nazwa i adres Inżyniera | 1.1.2.4 & 1.3 | PM PartnersUl. Filipowicza 5/2, 05-400 Otwock |
| Czas na Ukończenie Robót | 1.1.3.3 & 8.2 | Maksymalnie do 29.12.2017 roku |
| Okres Zgłaszania Wad | 1.1.3.7 & 11.1 | 12 miesięcy od daty wydania Świadectwa Przejęcia |
| Elektroniczny system przekazywania danych | 1.3 | Telefaks oraz E–mailTelefaks oraz E-mail winny być potwierdzane na piśmie |
| Prawo rządzące Kontraktem  | 1.4 | Prawo Rzeczypospolitej Polskiej |
| Język Kontraktu | 1.4 | Język polski |
| Język porozumiewania się | 1.4 | Język polski |
| Czas przekazania Terenu Budowy | 2.1 | 30 dni od dnia zawarcia Aktu Umowy |
| Kwota zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu | 4.2 | 10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) określonej w Akcie Umowy |
| Okres na powiadomienie o wszelkich błędach lub innych wadach znalezionych w Wymaganiach Zamawiającego  | 5.1 | 28 dni od Daty Rozpoczęcia |
| Normalne godziny pracy | 6.5 | 6.00 – 22.00 chyba, że Inżynier poleci inaczej |
| Kara za niedotrzymanie terminu usunięcia wad oraz wykonania drobnych zaległych prac określonych w Świadectwie Przejęcia albo za niedotrzymanie terminu usunięcia wad oraz wykonania drobnych zaległych prac w okresie gwarancji i rękojmi  | 8.7 | 0,1% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) określonej w Akcie Umowy za każdy dzień zwłoki, w usunięciu wady w terminie wskazanym przez Inżyniera lub Zamawiającego na usunięcie wady, płatne w PLN |
| Kara umowna za przekroczenie Czasu na Ukończenie Robót  | 8.7 | 0,1% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) określonej w Akcie Umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następującego po dniu upływu Czasu na Ukończenie do dnia ukończenia robót określonego w Świadectwie Przejęcia, płatne w PLN |
| Kara umowna za odstąpienie od Kontraktu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  | 8.7 | 20% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) określonej w Akcie Umowy |
| Maksymalna kwota kar za zwłokę  | 8.7 | 20% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) określonej w Akcie Umowy |
| Za przekroczenie, wskazanego w Programie Robót terminu przekazania Zamawiającemu/Inżynierowi Dokumentacji Powykonawczej | 8.7 | 500 PLN netto za każdy dzień zwłoki |
| Rękojmia za wady | 11.10 | 24 miesiące od daty wystawienia Świadectwa Wykonania |
| Minimalna kwota Przejściowego Świadectwa Płatności | 14.6 | 300 000,00 PLN |
| Waluta płatności | 14.15 | PLN |
| Okresy na przedłożenie:- dowodów ubezpieczenia- stosownych polis  | 18.1(a)(b) | przed Datą Rozpoczęcia |
| Suma ubezpieczenia: ubezpieczenie budowlano- montażowe | 18 | 100% wartości kontraktu brutto-określonego w Akcie Umowy |
| Minimalna kwota ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej  | 18.3 | 500 000 PLN za wypadek bez ograniczenia liczby zdarzeń |

Podpis:.............................................................................................................................

występujący w charakterze:.................................................................................................

należycie upoważniony do podpisania Oferty w imieniu i na rzecz:

...................................................................................................................................................

Data: ...............................