#### 201Załącznik nr 1

##### FORMULARZ OFERTY

| l.p. 1 | Pieczęć Wykonawcy |
| --- | --- |

Przedsiębiorstwo Wodociągów              i Kanalizacji Sp. z o. o.

ul. Komunalna 2, 05-250 Radzymin

Nawiązując do ogłoszonego zapytania ofertowego na zadanie: Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Starym Dybowie - Żółty FIDIC

oferuję wykonanie całości przedmiotu zamówienia za kwotę netto ………………… PLN (słownie: …………………………………………………………………………………….…) plus podatek VAT w kwocie …………………………PLN, co stanowi łącznie kwotę brutto …………….……………………. PLN (słownie: ……………………………………………… …………………………..……………………………………………………………PLN)

- oświadczam, że zapoznałem się z zapytaniem ofertowym i uznaję się za związanego określonymi w niej zasadami postępowania,

- oświadczam, że niniejsza oferta ważna jest do czasu wskazanego w zapytaniu ofertowym tj. do 30.04.2018r.

- oświadczam, że zapoznałem się z istotnymi postanowieniami umowy, której wzór przedstawiony został w części II SIWZ i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na zawartych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz zobowiązuję się zabezpieczyć umowę zgodnie z treścią pkt. 17 IDW,

- oświadczam, że zobowiązuję się zrealizować przedmiot umowy w terminie do 31.12.2021r.

- wyrażam zgodę na 30 dni terminu płatności faktury od daty otrzymania jej przez Zamawiającego.

- nie uczestniczę jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia,

- składam niniejszą ofertę  we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 2,

- oświadczam, że udzielam gwarancji (liczonej od daty wydania Świadectwa Wykonania) na okres ……………… miesięcy3

- nie zamierzam powierzać podwykonawcom żadnej części niniejszego zamówienia/ następujące części niniejszego zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcom**

| Lp. | Nazwa części | Opis części zamówienia, którą będzie wykonywał Podwykonawca |
| --- | --- | --- |

11) Żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / Wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania**:

| L.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Od | Do |

- Osoba uprawniona do kontaktów:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Adres do korespondencji |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| Adres e-mail |  |

Data i Podpis(y):

| l.p.1 | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1  należy dodać wiersz w przypadku Wykonawców  wspólnie ubiegających się o zamówienie

2 niepotrzebne skreślić

3  wpisana liczba miesięcy gwarancji powinna być tożsama z liczbą miesięcy określoną w załączniku nr 4 do IDW Oświadczenie Wykonawcy o udzieleniu gwarancji.

Załącznik nr 4

Oświadczenie Wykonawcy o udzieleniu gwarancji

………………………………………………………………………………………………………..

(nazwa i adres Wykonawcy)

udziela Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Radzyminie przy ulicy Komunalnej 2 (Zamawiający), gwarancji na roboty wykonane w ramach Kontraktu nr 4 „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Starym Dybowie - Żółty FIDIC”  na okres …………….. miesięcy*.

- Gwarancja obejmuje usunięcie przez Wykonawcę wszystkich wad powstałych w okresie gwarancji niezależnie od tego, kiedy wada będzie usunięta,

- W okresie udzielonej gwarancji jakości Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych prac i zainstalowanych urządzeń i zobowiązany jest do usunięcia wad fizycznych polegających na:

- nieprawidłowym funkcjonowaniu urządzeń, które uniemożliwia lub utrudnia ich eksploatację,

- braku jakichkolwiek elementów wyposażenia.

- Wykonawca przystąpi do usuwania wady w terminie 48 godzin od dnia otrzymania zawiadomienia o jej wystąpieniu. Zawiadomienie o wadzie zostanie przekazane Wykonawcy pisemnie drogą pocztową na adres …………………………………… lub drogą elektroniczną mailem na adres …………………………….. lub faksem na nr ………………………

Wady  będą usunięte  w terminie 2 dni lub terminie uzgodnionym z Zamawiającym, po uprzednim rozpoznaniu danej wady, z zachowaniem terminu wymienionego na przystąpienie do usuwania, jeżeli wady nie można usunąć w terminie 2 dni.

- Zamawiający może usunąć wady w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko w przypadku gdy:

- Wykonawca nie przystąpił do usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego wad w terminie wymienionym w pkt.3;

-  nie uzgodniono terminu usunięcia wad z winy Wykonawcy;

- Wykonawca  nie usunął wad  w terminie.

W każdym z wyżej wymienionych przypadków Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wady.

- W ramach gwarancji Wykonawca zapewni bezpłatny serwis na dostarczone i/ lub zamontowane/wbudowane urządzenia i elementy wyposażenia, które zgodnie z dokumentacją techniczną takich urządzeń lub elementów wyposażenia wymagają serwisu lub konserwacji i wykona go w terminie i na zasadach właściwych dla tych urządzeń.

- Za nieprzestrzeganie warunków gwarancji Zamawiający może naliczyć kary o wysokości 10% od wartości kosztu usunięcia wady.

- Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty wydania Świadectwa Wykonania.

………………………………………………………

podpis i pieczęć

* - należy wpisać liczbę miesięcy taką samą, jak w formularzu ofertowym

Załącznik nr 5

- ZAŁĄCZNIK DO OFERTY

NA ROBOTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

NAZWA I NUMER ZAMÓWIENIA:

„Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Starym Dybowie - Żółty FIDIC”

Składając ofertę na:

„Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Starym Dybowie - Żółty FIDIC”

Numer referencyjny ogłoszenia o przetargu:

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2018-010177

(Uwaga: Wykonawcy  są proszeni o wypełnienie pustych rubryk w niniejszym Załączniku do Oferty)

|  | Klauzule Warunków Ogólnych Kontraktu lub Warunków Szczególnych |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres Zamawiającego | 1.1.2.2 & 1.3 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 05-250 Radzymin, ul. Komunalna 2 |
| Nazwa i adres Wykonawcy | 1.1.2.3 & 1.3 |  |
| Nazwa i adres Inżyniera | 1.1.2.4 & 1.3 | PM Partners Ul. Filipowicza 5/2, 05-400 Otwock |
| Czas na Ukończenie Robót | 1.1.3.3 & 8.2 | Maksymalnie do 31.12.2021r. roku |
| Okres Zgłaszania Wad | 1.1.3.7 & 11.1 | 12 miesięcy od daty wydania Świadectwa Przejęcia |
| Elektroniczny system przekazywania danych | 1.3 | Telefaks oraz E–mail Telefaks oraz E-mail winny być potwierdzane na piśmie |
| Prawo rządzące Kontraktem | 1.4 | Prawo Rzeczypospolitej Polskiej |
| Język Kontraktu | 1.4 | Język polski |
| Język porozumiewania się | 1.4 | Język polski |
| Czas przekazania Terenu Budowy | 2.1 | 30 dni od dnia zawarcia Aktu Umowy |
| Kwota zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu | 4.2 | 5% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) określonej w Akcie Umowy |
| Okres na powiadomienie o wszelkich błędach lub innych wadach znalezionych w Wymaganiach Zamawiającego | 5.1 | 28 dni od Daty Rozpoczęcia |
| Normalne godziny pracy | 6.5 | 6.00 – 22.00 chyba, że Inżynier poleci inaczej |
| Kara za zwłokę w okresie zgłaszania wad oraz w okresie rękojmi | 8.7 | 0,1% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) określonej w Akcie Umowy za każdy dzień zwłoki, w usunięciu wady w terminie wskazanym przez Zamawiającego na usunięcie wady, płatne w PLN |
| Kara umowna za zwłokę w Czasie na Ukończenie dla Robót | 8.7 | 0,1% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) określonej w Akcie Umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następującego po dniu upływu Czasu na Ukończenie do dnia ukończenia robót określonego w Świadectwie Przejęcia, płatne w PLN |
| Kara umowna za odstąpienie od Kontraktu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy | 8.7 | 20% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) określonej w Akcie Umowy |
| Maksymalna kwota kar za zwłokę | 8.7 | 20% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) określonej w Akcie Umowy |
| Za przekroczenie, wskazanego w Programie Robót terminu przekazania Zamawiającemu/Inżynierowi Dokumentacji Powykonawczej | 8.7 | 500 netto za każdy dzień zwłoki |
| Za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom | 8.13 | 3000,00 zł za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, |
| za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom | 8.13 | 500 zł za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty, |
| za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, | 8.13 | 5000,00 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany |
| za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany | 8.13 | 3000,00 zł za każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany |
| za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie | 8.13 | 1000,00 zł |
| za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową | 8.13 | 10.000,00 zł |
| za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu Pracy, | 8.13 | 5.000,00 za każdy miesiąc w okresie realizacji umowy, w którym nie dopełniono przedmiotowego wymogu za każdą osobę wykonującą czynności bez umowy o pracę |
| Rękojmia za wady | 11.10 | 24 miesiące od daty wystawienia Świadectwa Wykonania |
| Minimalna kwota Przejściowego Świadectwa Płatności | 14.6 | 800 000,00 PLN |
| Waluta płatności | 14.15 | PLN |
| Okresy na przedłożenie: - dowodów ubezpieczenia - stosownych polis | 18.1(a)(b) | przed Datą Rozpoczęcia |
| Suma ubezpieczenia: ubezpieczenie budowlano- montażowe | 18 | 100% wartości kontraktu brutto-określonego w Akcie Umowy |
| Minimalna kwota ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej | 18.3 | 2 000 000 PLN za wypadek bez ograniczenia liczby zdarzeń |

Podpis:.............................................................................................................................

występujący w charakterze:.................................................................................................

należycie upoważniony do podpisania Oferty w imieniu i na rzecz:

...................................................................................................................................................

Data: ...............................